## Slide 1
二季度销售团队
可落地执行方案及考核机制
2026年4月 — 6月 | 10个阶段 · 30+项任务 · 5维考核 · 4级评定

## Slide 2
方案总览
10个执行阶段
启动培训→销售技巧→考核→乘用化→线索→五感体验→峰值管理→体系建设→收官
30+项具体任务
每项明确执行内容、标准/要求、责任人、交付物、验收方式
5维考核体系
产品知识25% · 流程执行25% · 线索管理20% · 体验创新15% · 成长发展15%
4级顾问评定
高级(≥90) · 中级(75-89) · 初级(60-74) · 待提升(<60)，挂钩绩效与晋升

## Slide 3
执行方案详情
启动培训 4.3—4.7
任务 | 执行内容 | 标准/要求 | 责任人
体验/议价/交付流程 | 体验流程、议价流程、交付流程标准化培训及实战训练 | 全员参训≥2h / 流程SOP签收 | 销售经理
门店差异化服务 | 门店差异化服务匹配方案（一店一策） | 每店输出1份方案含预算 | 店长
星光L产品培训 | 星光L全系产品培训（配置/卖点/竞品/话术） | 48h线上考核≥80分 | 培训专员
荣光EV产品培训 | 荣光EV全系产品培训（新能源/补贴/话术） | 48h线上考核≥80分 | 培训专员
销售技巧培训 4.7—4.13
任务 | 执行内容 | 标准/要求 | 责任人
乘用化26项第一大项 | 乘用化26项第一大项系统培训 | 培训≥3h / 配套训练手册 | 销售经理
销售实战演练 | 结合26项内容角色扮演+场景模拟 | 每人≥1次完整演练 | 培训专员

## Slide 4
执行方案详情
第一周期考核+产品培训 4.14
任务 | 执行内容 | 标准/要求 | 责任人
缤果S产品再培训 | 缤果S产品知识再培训（查漏补缺） | 全员参训 / 薄弱点强化 | 培训专员
星光560产品培训 | 星光560产品培训（配置/场景卖点/竞品） | 培训≥1.5h / 话术卡发放 | 培训专员
第一周期综合考核 | 综合考核（线上+线下）：流程+产品知识 | 线上≥80 / 线下实操≥75 | 销售经理
乘用化第二大项 4.15—4.21
任务 | 执行内容 | 标准/要求 | 责任人
接待流程培训 | 乘用化第二大项：接待流程标准化深度培训 | 全流程SOP签收+实操评分 | 销售经理
门店差异化服务匹配 | 门店差异化服务方案复盘+优化迭代 | 暗访评分≥85分 | 店长
优秀案例分享 | 乘用化体验优秀案例分享会（跨店交流） | 每店推荐≥1个案例 | 培训专员
560/730产品检核 | 星光560/730产品检核（一对一口述） | 随机5题 正确率≥80% | 培训专员

## Slide 5
执行方案详情
线索模块培训 4.23—4.30
任务 | 执行内容 | 标准/要求 | 责任人
线索模块培训 | 26项第一大项：线索模块（获取→分配→跟进→转化） | 培训≥2h / SOP签收 | 销售经理
用户感知提升 | 乘用车店/市区店用户感知提升（咖啡匹配等） | 首周每日检查 / 暗访≥85 | 店长
商用EV话术分享 | 商用EV必讲话术分享（话术研讨+案例拆解） | 每人掌握≥3套核心话术 | 培训专员
第二周期考核+培训 5.6—5.10
任务 | 执行内容 | 标准/要求 | 责任人
第二周期综合考核 | 综合考核（线上+线下）：线索+话术 | 线上≥80 / 线下场景≥75 | 销售经理
星光730产品培训 | 星光730新车全面解读（竞品对比+话术） | 48h完成考核 / 通过率≥85% | 培训专员
扬光话术检核 | 26款扬光必讲话术检核（逐人过关制） | 关键卖点覆盖率100% | 销售经理

## Slide 6
执行方案详情
五感体验+乘用化第三/四项 5.13—5.19
任务 | 执行内容 | 标准/要求 | 责任人
五感体验设计 | 门店五感体验设计（视/听/嗅/触/味，一店一方案） | 每店输出方案 / 评审通过 | 店长
宏光EV话术检核 | 宏光EV必讲话术检核（逐人过关制） | 全员通过 | 培训专员
乘用化第三/四大项 | 乘用化26项第三/四大项系统推进 | 按清单逐项 / 完成率≥80% | 销售经理
峰值管理/惊喜时刻 5.20—5.30
任务 | 执行内容 | 标准/要求 | 责任人
惊喜时刻设计 | 门店惊喜时刻设计（一店一方案，峰值体验打造） | 每店输出方案 / 首周落地 | 店长
落地执行 | 惊喜时刻方案落地执行+首轮效果反馈 | 每日检查 / 客户反馈采集 | 销售经理
价值顾问转型 | "参数专家"→"价值顾问"培训 | 培训≥3h / 角色扮演≥2轮 | 销售经理
第5代宏光MINI培训 | 第5代宏光MINI全系产品培训 | 48h线上考核 / 通过率≥85% | 培训专员

## Slide 7
执行方案详情
体系建设期 6.1—6.15
任务 | 执行内容 | 标准/要求 | 责任人
标杆店机制建立 | 建立体系标杆店机制（评选标准/评分/奖励） | 方案经管理层审批通过 | 销售总监
考核标准建立 | 标杆店考核标准（服务/销售/管理/满意度） | 维度≥5项 / 有明确标准 | 销售总监
荣光EV产品检核 | 荣光EV产品检核（一对一口述+场景） | 随机5题 正确率≥80% | 培训专员
货车话术检核 | 货车必讲话术检核（逐人过关制） | 全员通过 | 培训专员
收官评定 6.16—6.30
任务 | 执行内容 | 标准/要求 | 责任人
标杆店初评 | 标杆店初评（数据采集+评分+排名+结果呈现） | 全部门店参评 / 数据完整 | 销售总监
顾问能力评定 | 顾问能力等级评定（综合Q2全部考核+业绩） | 全季度数据综合评定 | 销售经理
评定结果公示 | 评定结果公示+Q3计划衔接 | 完整评定报告+改进方向 | 销售总监

## Slide 8
对镜考核机制
培训 → 考核 → 复训 → 再考核 闭环
产品知识 25%
· 新车型线上考核≥80分 · 必讲话术一对一检核 · 逐人过关制 · 题库每月更新 · 缤果S/星光/荣光/ 宏光全系覆盖
流程执行 25%
· 体验/议价/交付流程 实操暗访+模拟打分 · 接待全流程评分≥80 · 关键环节零失分 · 流程SOP执行率100%
线索管理 20%
· 24h首次跟进率≥95% · 48h建档率100% · 转化率月环比+5% · DMS/CRM数据直采 · 每周通报+月度统计
体验创新 15%
· 五感体验方案输出 · 惊喜时刻设计落地 · 差异化服务执行到位 · 客户峰值体验评分 · 一店一方案 暗访≥85
成长发展 15%
· 培训出勤率100% · Q2至少2次案例分享 · 价值顾问转型评分 · 全勤加分 · 缺席≥2次取消评优

## Slide 9
考核标准与结果应用
维度 | 考核项目 | 方式 | 达标标准 | 频次 | 权重 | 结果应用
产品知识 | 新车型考核 (全系覆盖) | 线上题库+ 一对一口述 | 线上≥80分 口述覆盖100% | 每月/ 每两周 | 25% | 不合格3日补考 连续2次降级
流程执行 | 体验/议价/交付 全流程实操 | 暗访+模拟 打分 | ≥80分 关键项零失分 | 每月暗访 每两周模拟 | 25% | ≥90优秀奖励 <60约谈+降岗
线索管理 | 线索跟进 +转化率 | 系统数据 +月度统计 | 24h跟进≥95% 转化率月+5% | 每周/月 | 20% | 超额奖励 每低1%扣0.5分
体验创新 | 五感+惊喜时刻 +差异化服务 | 方案评审+ 暗访评分 | 方案评审通过 暗访≥85分 | 方案月评 暗访月检 | 15% | 优秀全网推广 未达标限期整改
成长发展 | 出勤+案例分享 +价值顾问转型 | 签到+评分 +角色扮演 | 出勤100% Q2≥2次分享 | 每次/月 | 15% | 全勤加分 缺席≥2取消评优

## Slide 10
顾问能力等级评定
高级顾问 ★★★ ≥90分
能力要求
全系产品精通 话术一次性通过 流程评分≥90 线索转化TOP20% 五感/惊喜方案优秀
对应权益
绩效系数1.3 优先品牌培训 带教补贴
晋升条件
连续2月≥90 销量≥110%
降级条件
连续2月<85 或重大客诉
中级顾问 ★★ 75-89分
能力要求
主力车型熟练 话术通过率≥90% 流程评分≥80 体验方案合格
对应权益
绩效系数1.0 常规培训参与 晋级通道开放
晋升条件
连续2月≥75 销量≥100%
降级条件
连续2月<70 考核2次不合格
初级顾问 ★ 60-74分
能力要求
基础产品掌握 流程基本规范 线索跟进及时
对应权益
绩效系数0.8 强制补强培训 师傅带教
晋升条件
评分≥75 考核全部合格
降级条件
连续2月<60 启动淘汰预警
待提升 <60分
能力要求
产品知识薄弱 考核多次不合格 流程不规范
对应权益
绩效系数0.6 限期1月整改 专项辅导
晋升条件
整改期评分≥60
降级条件
期满仍<60 岗位调整

## Slide 11
Q2考核关键节点日历
日期 | 考核事项 | 方式 | 达标标准 | 不达标处理
4.14 | 第一周期综合考核（缤果S/星光/荣光） | 线上+线下 | 线上≥80 线下≥75 | 3日内补考
4.15-4.21 | 接待流程验收 + 560/730检核 | 实操+口述 | 平均分≥80 | 限期整改
5.6-5.10 | 第二周期综合考核（线索+话术） | 线上+线下 | 线上≥80 线下≥75 | 3日内补考
5.6-5.10 | 扬光话术逐人检核 | 逐人过关 | 卖点覆盖100% | 当日复训
5.13-5.19 | 五感体验方案评审 + 宏光EV话术 | 方案评审+口述 | 方案通过 口述100% | 限期修改
5.20-5.30 | 惊喜时刻方案落地检查 | 暗访+反馈 | 暗访≥85分 | 限期整改
6.1-6.15 | 标杆店机制建立 + 产品/话术检核 | 评审+口述 | 方案通过 全员通过 | 限期整改
6.16-6.30 | 标杆店初评 + 顾问评定 | 综合评审 | 按方案打分 | 反馈改进
6月底 | Q2总结 + 评定结果公示 | 述职汇报 | 完成率≥90% | Q3改进计划

## Slide 12
THANKS!
执行落地 · 对镜考核 · 持续精进