## Q2销售执行方案
二季度销售可落地执行方案
阶段 | 时间周期 | 工作模块 | 具体执行内容 | 执行标准/要求 | 责任人 | 交付物/输出 | 验收方式 | 完成状态
1. 启动培训 | 4.3-4.7 | 体验流程标准化培训 | 体验/议价/交付流程标准化培训及实战训练 | 全员参与，考核通过率≥90% | 销售经理 | 培训记录/考核成绩 | 笔试+实操 | ☐
|  | 门店差异化服务匹配 | 根据门店特征匹配差异化服务方案 | 一店一方案，针对性匹配 | 店长 | 门店服务方案 | 方案评审 | ☐
|  | 星光L产品培训 | 星光L产品知识与卖点培训 | 掌握核心卖点及竞品对比 | 培训专员 | 培训课件/签到表 | 产品知识测试 | ☐
|  | 荣光EV产品培训 | 荣光EV产品知识与话术培训 | 掌握核心卖点及竞品对比 | 培训专员 | 培训课件/签到表 | 产品知识测试 | ☐
2. 销售技巧培训 | 4.7-4.13 | 乘用化26项第一大项 | 乘用化26项第一大项系统培训 | 全面掌握第一大项内容 | 销售经理 | 培训记录/考核表 | 现场考核 | ☐
|  | 销售实战演练 | 销售实战演练与点评 | 每人至少完成2次演练 | 培训专员 | 演练评分表 | 演练评分 | ☐
3. 第一周期考核 | 4.14 | 缤果S产品再培训 | 缤果S产品知识再培训与强化 | 查漏补缺，强化薄弱项 | 培训专员 | 培训记录 | 产品知识测试 | ☐
|  | 星光560产品培训 | 星光560产品知识与卖点培训 | 掌握核心卖点及竞品对比 | 培训专员 | 培训课件/签到表 | 产品知识测试 | ☐
|  | 第一周期综合考核 | 综合考核：产品+流程+话术 | 考核通过率≥85% | 销售经理 | 考核成绩汇总表 | 综合评分 | ☐
4. 乘用化第二大项 | 4.15-4.21 | 接待流程深度培训 | 接待流程深度培训与优化 | 标准化接待流程100%执行 | 销售经理 | 流程SOP文档 | 现场抽检 | ☐
|  | 门店差异化服务复盘 | 门店差异化服务执行复盘 | 问题整改率≥90% | 店长 | 复盘报告 | 整改验收 | ☐
|  | 优秀案例分享 | 优秀销售案例分享与学习 | 每店至少1个优秀案例 | 培训专员 | 案例集 | 分享会评估 | ☐
|  | 560/730产品检核 | 560/730产品知识检核 | 检核通过率≥85% | 培训专员 | 检核成绩表 | 随机抽考 | ☐
5. 线索模块 | 4.23-4.30 | 线索模块培训 | 线索获取/跟进/转化全流程培训 | 线索转化率提升目标明确 | 销售经理 | 线索管理SOP | 数据验证 | ☐
|  | 用户感知提升 | 用户感知提升方案设计与落地 | 客户满意度提升目标明确 | 店长 | 用户感知方案 | 客户反馈 | ☐
|  | 商用EV话术分享 | 商用EV话术分享与演练 | 话术标准化，通过率≥90% | 培训专员 | 话术手册 | 话术考核 | ☐
6. 第二周期考核 | 5.6-5.10 | 综合考核 | 第二周期综合考核 | 考核通过率≥85% | 销售经理 | 考核成绩汇总表 | 综合评分 | ☐
|  | 星光730培训 | 星光730产品知识培训 | 掌握核心卖点及竞品对比 | 培训专员 | 培训课件/签到表 | 产品知识测试 | ☐
|  | 扬光话术检核 | 扬光产品话术检核 | 话术标准化，通过率≥90% | 销售经理 | 检核成绩表 | 随机抽考 | ☐
7. 五感体验+乘用化三/四项 | 5.13-5.19 | 五感体验设计 | 五感体验设计一店一方案 | 视/听/嗅/触/味全维度覆盖 | 店长 | 五感体验方案 | 方案评审 | ☐
|  | 宏光EV话术检核 | 宏光EV话术检核 | 话术标准化，通过率≥90% | 培训专员 | 检核成绩表 | 随机抽考 | ☐
|  | 乘用化第三/四大项 | 乘用化26项第三/四大项培训 | 全面掌握第三/四大项内容 | 销售经理 | 培训记录/考核表 | 现场考核 | ☐
8. 峰值管理/惊喜时刻 | 5.20-5.30 | 惊喜时刻设计 | 惊喜时刻设计一店一方案 | 每店至少3个惊喜触点 | 店长 | 惊喜时刻方案 | 客户反馈 | ☐
|  | 落地执行 | 惊喜时刻方案落地执行 | 执行率≥95% | 销售经理 | 执行跟踪表 | 现场检查 | ☐
|  | 价值顾问转型培训 | 价值顾问转型培训 | 角色转型认知到位 | 销售经理 | 培训记录 | 行为观察 | ☐
|  | 第5代宏光MINI培训 | 第5代宏光MINI产品培训 | 掌握核心卖点及竞品对比 | 培训专员 | 培训课件/签到表 | 产品知识测试 | ☐
9. 体系建设 | 6.1-6.15 | 标杆店机制建立 | 标杆店评选与运营机制建立 | 评选标准明确，流程清晰 | 销售总监 | 标杆店管理办法 | 制度评审 | ☐
|  | 考核标准建立 | 长效考核标准体系建立 | 考核维度/权重/周期明确 | 销售总监 | 考核标准文件 | 制度评审 | ☐
|  | 荣光EV产品检核 | 荣光EV产品知识检核 | 检核通过率≥85% | 培训专员 | 检核成绩表 | 随机抽考 | ☐
|  | 货车话术检核 | 货车产品话术检核 | 话术标准化，通过率≥90% | 培训专员 | 检核成绩表 | 随机抽考 | ☐
10. 收官评定 | 6.16-6.30 | 标杆店初评 | 标杆店初步评定 | 按标准逐项评分 | 销售总监 | 标杆店评定报告 | 评审会 | ☐
|  | 顾问能力评定 | 顾问综合能力评定 | 全维度综合评分 | 销售经理 | 顾问评定结果 | 评定委员会 | ☐
|  | 评定结果公示 | 评定结果公示与表彰 | 公示期≥3个工作日 | 销售总监 | 公示文件/表彰决定 | 公示确认 | ☐

## 对镜考核机制
对镜考核机制
考核维度 | 权重 | 考核内容 | 考核方式 | 评分标准 | 考核周期
产品知识 | 25% | 车型参数、卖点、竞品对比 | 笔试+口试 | 90分以上优秀，80-89良好，70-79合格，<70不合格 | 每两周一次
流程执行 | 25% | 接待/体验/议价/交付标准化流程 | 现场抽检+暗访 | 流程完整度≥95%优秀，85-94%良好，75-84%合格 | 每周抽检
线索管理 | 20% | 线索获取/跟进/转化全流程 | 数据核查+系统抽检 | 转化率达标优秀，偏差≤10%良好，偏差≤20%合格 | 每月核查
体验创新 | 15% | 五感体验/惊喜时刻/差异化服务 | 客户反馈+门店检查 | 客户好评率≥95%优秀，90-94%良好，85-89%合格 | 每月评估
成长发展 | 15% | 培训参与/知识更新/能力提升 | 培训记录+考核成绩 | 全勤+成绩优异优秀，出勤≥90%良好，≥80%合格 | 季度评估

## 顾问等级评定标准
顾问等级评定标准
等级 | 分数区间 | 能力描述 | 权限/激励 | 晋升条件 | 考核要求
高级顾问 | ≥90分 | 全面掌握产品知识，流程执行标准化，客户体验创新能力强 | 优先分配优质线索，月度奖金上浮20% | 连续2个考核周期≥90分 | 每月综合考核
中级顾问 | 75-89分 | 熟练掌握产品知识，流程执行规范，具备一定创新能力 | 正常线索分配，月度奖金标准发放 | 连续2个考核周期≥75分 | 每月综合考核
初级顾问 | 60-74分 | 基本掌握产品知识，流程执行基本规范，创新能力待提升 | 线索分配适当减少，参加强化培训 | 入职培训合格或上一周期≥60分 | 每两周考核
待提升 | <60分 | 产品知识薄弱，流程执行不规范，需系统性提升 | 暂停线索分配，专项辅导培训 | 需在1个月内提升至初级 | 每周考核+辅导

## 考核日历
Q2考核日历
月份 | 日期 | 考核/活动内容 | 考核类型 | 责任人
4月 | 4.3-4.7 | 启动培训周 | 培训 | 销售经理/培训专员
| 4.7-4.13 | 销售技巧培训周 | 培训 | 销售经理/培训专员
| 4.14 | 第一周期综合考核 | 考核 | 销售经理
| 4.15-4.21 | 乘用化第二大项培训 | 培训 | 销售经理/培训专员
| 4.23-4.30 | 线索模块培训 | 培训 | 销售经理/店长
5月 | 5.6-5.10 | 第二周期综合考核 | 考核 | 销售经理
| 5.13-5.19 | 五感体验+乘用化三/四项 | 培训+检核 | 店长/销售经理
| 5.20-5.30 | 峰值管理/惊喜时刻 | 培训+执行 | 店长/销售经理
6月 | 6.1-6.15 | 体系建设 | 制度建设 | 销售总监
| 6.16-6.30 | 收官评定与表彰 | 评定 | 销售总监/销售经理